## 0428
工作周报
部门：区块链 |  | 时间：0424-0428
本周任务
序号 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
1 | 数字资产钱包小程序原型 | 100%
2 | 数字资产钱包小程序开发 | 100%
3 | 数字资产钱包接口 | 100%
| 区块接口 | 100%
| 节点接口 | 100%
| 短信通知接口 | 100%
| 智能合约二维码接口 | 100%
4 | 链间通讯网关架构设计 | 100%
5 | 腾讯云区块链网关测试环境搭建 | 100%
下周任务
序号 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
1 | 链间通讯网关服务验证
网关服务订阅
网关服务事件通知
网关服务数据入链
2 | 小程序开发
用户手机绑定
积分智能合约 信息查询
积分智能合约 积分交换