## 0505
工作周报
部门：区块链 |  | 时间：0502-0505
本周任务
序号 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
1 | 仓单确权理论模型设计 | 50% | 网关服务设计完成，智能合约设计了仓单数据结构、权利路径矩阵，合约算法计划下周完成
2 | 仓单确权通用网关服务验证 | 100%
| 网关服务订阅 | 100% | 已部署腾讯云
| 网关服务事件通知 | 100% | 已部署腾讯云
| 网关服务数据入链 | 100% | 已部署腾讯云
3 | 数字资产钱包小程序开发 | 100% | 已发布，绑定手机后可进行便利店积分智能合约查询和积分交换。可参考操作手册
| 用户手机绑定 | 100%
| 积分智能合约 信息查询 | 100%
| 积分智能合约 积分交换 | 100%
| 操作手册 | 100%
下周任务
序号 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
1 | 仓单确权理论模型设计
2 | 仓单确权智能合约验证
仓单设立算法
仓单流通算法
贝叶斯定理外部数据链条件优化
3 | 数字资产钱包小程序开发
消息推送
智能合约用户回单
测试及问题修正