## 0519
工作周报
部门：区块链 |  | 时间：0515-0519
本周任务
序号 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
1 | 区块链医疗-三医堂原型 | 100%
| 区块链云环境 | 100%
| 后台Server环境 | 100%
| 产品需求分析 | 100%
| 产品原型设计 | 100%
| 产品原型评审 | 100%
2 | 小链Lite | 100%
| 消息推送 | 100%
| 智能合约用户回单 | 100%
| 小程序分享 | 100%
| 消息推送接收ID获取接口 | 100%
| 消息推送接口 | 100%
| 在线客服接口 | 100%
下周任务
序号 | 工作内容 | 完成情况 | 备注
1 | 区块链医疗-三医堂原型
原型评审意见修改